ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(далее ФГОС СОО)  НА 2019 – 2022  ГОДЫ

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы лицея.

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы.

5.Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности уровней образования и выработки новых нестандартных решений для средней школы | Май 2020 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности школы к введению ФГОС СОО | май 2020 г. |
| 3. | Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО | Постоянно |
| 4. | Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО | июнь 2020 г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  СОО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования | май 2020 г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации | май 2020 г. |
| 3. | Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ №2 | март – июнь 2019-2022 уч. г. |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО | Апрель-май 2020 г. |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | Апрель-май 2019 г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Апрель-май 2019 г. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО | Май 2019 г. |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | август 2019 г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы | Июль-август 2022 г. |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы | 2019-2022 г. |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  СОО

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

| Единичные проекты/ ФИО ответственного | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  | фев | мар | апр | май | авг | сен | окт | нояб | дек |
| Разработка предметных образовательных программ. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ОП. Зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы развития УУД. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации. зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования

на 2019-2022г.г.

| № п/п | Мероприятие | Пример-ные сроки | Ответствен-ные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО | Март 2019 | Заместитель директора по УВР | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО. |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО | Апрель 2019 г. | Директор | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО | 2019-2022г. | Заместитель директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Март 2019 г. | Директор, заведующая хозяйством | Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО | Мониторинг |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО | Август 2019 г. | Заместитель директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО | План |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО | В течение 2019-2021 уч. года | Зам. директора по УВР, педагог-психолог | Ликвидация профессиональных затруднений | План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов |
| 7 | Организация участия педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО | В течение 2019-2021 уч. года | Руководители ШМО | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО | Материалы семинаров |
| 8 | Разработка и утверждение ООП СОО | Апрель Август 2020 г. | Зам. директора по УВР | Создание ООП СОО | Протоколы педсовета, приказ |
| 9 | Разработка и утверждение учебного плана |  | Зам. директора по УВР | Наличие учебного плана ОУ | ООП СОО |
| 10 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся | Апрель Август 2020 г. | Зам. директора по УВР | Наличие Программы | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Апрель Август 2020 г. | Зам. директора по УВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Апрель Август 2020 г. | Зам. директора по УВР | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | 2019-2022 уч.год | Зам. директора по УВР, директор | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов. |
| 15 | Мониторинг введения ФГОС СОО | В течение уч. года | Зам. директора по УВР | Диагностические материалы | План ВШК |
| 16 | Организация отчетности по введению ФГОС СОО | В течение уч. года | Зам. директора по УВР |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО | Май 2020 г. | Директор |  | Публичный отчет |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей ФГОС СОО в 2021-2022 учебном году | Май-сентябрь 2020 г. | Зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета 1. Повышение качества образования как одно из приоритетных направлений работы педагогического коллектива. 2. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования. | Август 2020 | Директор, Зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | В течение уч. года | Зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | В течение 2020-2022 уч. годов | Директор, заведующая хозяйственной частью | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. | Ежегодно | Заведующая библиотекой | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Зам. директора по УВР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО. | март 2019г. | Зам. директора по УВР | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО | Постоянно | Зам. директора по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО) | Июнь-август 2020 г. | Зам. директора по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Педагоги | В течение года | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года | Изучение документации |
| Проект ООП СОО | Образовательный процесс | В течение уч. года | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО | Устав ОУ, локальные акты | 2020 г. | Изучение документации |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся |  | Изучение документации, собеседование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | 2020 г. | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |